รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ของ

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

อำเภอไทรโยค    จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัดเทศบาล					งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล   น้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สารบัญ

หน้า

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 	1

- เป้าหมายการพัฒนา 	1

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 	2

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 	5

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 	5

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560	6

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560	7

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 	7

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560	7

ส่วนที่ 4 ปัญหา และ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 	7

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	8

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 	9

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 	9

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560	9

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 	10

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม	10

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560	11

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2560	12

ภาคผนวก	16

- การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น:

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน ส่งเสริมสังคมดีมีวัฒนธรรม นำการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้คลอบคลุมและทั่วถึง ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยให้คงความสมบูรณ์ความหลากหลาย และคงความสวยงามตามธรรมชาติ และมีการทดแทนสิ่งที่เสียหายหรือถูกทำลายให้คงอยู่ต่อไป

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วัยเรียน และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด้านนันทนาการ การกีฬา สุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย  สวนสุขภาพ  สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

- พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมต่างๆ  อย่างเท่าเทียม และทั่วถึงกัน  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  มั่นคง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว บ้านเมืองสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ปราศจากมลพิษ น่าอยู่อาศัย  มีความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทรต่อกัน  มีความสมัครสมานสามัคคีและมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ ตรวจสอบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดการพัฒนาแบบองค์รวมมีมาตรฐานเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจในสิทธิ  เสรีภาพ  และบทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อเทศบาลและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  - เพื่อให้เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเป็นชุมชนที่น่าอยู่

  - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

แบบที่ 1

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

พ.ศ.2560-2562

ของท้องถิ่นด้วยตนเอง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |

แบบที่ 2

แบบติดตามผลการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง     :	เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม หรือไตรมาสที่ 2

………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ไตรมาสที่ 1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )		  ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม )

ไตรมาสที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน )	  ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ( 2560 – 2562 )

- จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( 2560 – 2562)

| ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | 7 | 8,320,000 | 8 | 910,000 | 7 | 510,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 3,742,000 | 22 | 5,392,000 | 21 | 3,892,000 |
| 3.ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC | 20 | 5,990,000 | 19 | 5,890,000 | 19 | 5,940,000 |
| 4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | 18 | 1,442,500 | 11 | 1,315,000 | 11 | 1,315,000 |
| 5.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| รวม | 66 | 23,494,500 | 61 | 17,507,000 | 58 | 11,657,000 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน โครงการ | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | 7 | 10.61 | 8,320,000.00 | 35.41 | 4 | 6.9 | 1,250,000.00 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 30.3 | 3,742,000.00 | 15.93 | 17 | 29.31 | 4,703,000.00 | 34.36 | 5 | 41.67 | 1,354,830.00 | 67.89 | 5 | 50 | 732,030.00 | 54.7 | 2 | 28.57 | 48,730.00 | 7.44 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกิจการรมนันทนาการ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 | 30.3 | 5,990,000.00 | 25.5 | 19 | 32.76 | 5,930,000.00 | 43.32 | 4 | 33.33 | 401,615.68 | 20.12 | 3 | 30 | 381,670.68 | 28.52 | 3 | 42.86 | 381,670.68 | 58.27 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | 18 | 27.27 | 1,442,500.00 | 6.14 | 18 | 31.03 | 1,805,100.00 | 13.19 | 3 | 25 | 239,188.00 | 11.99 | 2 | 20 | 224,650.00 | 16.79 | 2 | 28.57 | 224,650.00 | 34.3 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | 1 | 1.52 | 4,000,000.00 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 66 |  | 23,494,500.00 |  | 58 |  | 13,688,100.00 |  | 12 |  | 1,995,633.68 |  | 10 |  | 1,338,350.68 |  | 7 |  | 655,050.68 |  |

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | 437,950.00 | 4.83 | - | - | 437,950.00 | 4.83 |
| - ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 469,919.00 | 5.18 | - | - | 469,919.00 | 5.18 |
| - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน | 4,341,876.65 | 47.92 | - | - | 4,341,876.65 | 47.92 |
| - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | 1,270,445.33 | 14.02 | - | - | 1,270,445.33 | 14.02 |
| - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค | - | - | 2,539,500.00 | 28.03 | 2,539,500.00 | 28.03 |
| รวม | 6,520,190.98 | 71.95 | 2,539,500.00 | 28.03 | 9,059,690.98 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| 1.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ |  | - | - | 456,000 | 456,000 |
| 2.เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ |  | - | - | 3,005,400 | 3,005,400 |
| 4.ค่าวัสดุการศึกษา |  | - | - | 127,000 | 127,000 |
| 5.ค่าตอบแทนครูศูนย์เด็ก |  | - | - | 422,400 | 422,400 |
| 6.เงินส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด |  | - | - | 35,000 | 35,000 |
| รวม | 8 | - | - | 6,718,994 | 6,718,994 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมากกว่างบประมาณ

- เงินอุดหนุนทั่วไปที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ

- โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก  จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ

แบบที่ 3

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   5   เมษายน   2560

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560

1. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | 7 | 4 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 17 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการและเน้นการมีส่วนร่วม | 20 | 19 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | 18 | 18.0 |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 1 | - |
| รวม | 66 | 58 |

สรุป	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 		66	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบัญญัติ		58	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			58 x  100     =  87.87

66

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 15 % | 80 % | 5 % |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม | 30 % | 65 % | 5 % |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม | 70 % | 21 % | 9 % |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ | 33 % | 60 % | 7 % |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 40 % | 48 % | 12 % |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 39 % | 57 % | 4 % |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 52 % | 60 % | 8 % |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน | 33 % | 64 % | 3 % |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 50 % | 40 % | 10 % |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560-2562

ชื่อ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

- การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้จำแนกการพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอไทรโยคกาญจนบุรี

- ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562)

| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน | 200,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 120,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน | 900,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. โครงการหน้าบ้านน่ามอง | 30,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |
| 5. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุขชุมชน | 45,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6. โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยกับผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาเลเรีย | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 10,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | 3,300,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | 600,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 13. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 48,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 14. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 100,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 15. โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16. โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย) | 70,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 17. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 19. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 200,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 20. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| 21. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC |  |  |
| 22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 500,000.00 | กำลังดำเนินการ |
| 23. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนประถมศึกษา | 1,400,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 24. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนประถมวัย | 2,600,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 25. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | 120,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 26. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 150,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 27. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 29. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | 150,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 30. โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก | 10,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 31. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 33. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนา | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 35. โครงการเทศบาลพบประชาชน | 100,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 36. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน | 180,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 37. โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | 100,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 38. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 39. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 40. ่โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ |  |  |
| 41. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 42. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (อบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) | 235,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 43. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 20,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 44. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 22,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 45. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 46. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 12,800.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 47. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 6,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 48. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 | 8,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 49. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 19,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 50. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 600,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 51. โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล | 100,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 52. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 53. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหามหาราชินี | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 54. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 350,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 55. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 100,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 56. โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 57. เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 45,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 58. อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | 13,688,100.00 |  |

สรุปผลสำเร็จของการจัดทำงบประมาณ

โครงการในเทศบัญญัติ		58	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติ		25	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			43.10

ภาคผนวก

ที่ กจ 52901/ว 					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

10  เมษายน  2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุม  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี  2560

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อ้างถึง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ระเบียบวาระการประชุม						จำนวน 1 ชุด

2. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปี 2560		จำนวน 1 ชุด

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		จำนวน 1 ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลแผน พัฒนาให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา โดยแผนดังกล่าวเทศาลได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วนั้น เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น   เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้นสอง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066 ต่อ 18

โทรสาร 0-3456-5066 ต่อ 18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

(คู่ฉบับ)

ที่ กจ 52901/ว 					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

10  เมษายน  2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุม  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี  2560

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อ้างถึง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ระเบียบวาระการประชุม						จำนวน 1 ชุด

2. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปี 2560		จำนวน 1 ชุด

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		จำนวน 1 ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลแผน พัฒนาให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา โดยแผนดังกล่าวเทศาลได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วนั้น เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น   เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้นสอง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066 ต่อ 18

โทรสาร 0-3456-5066 ต่อ 18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

..............................ปลัดเทศบาล

..............................หน.สำนักปลัดฯ

..............................ร่าง/พิมพ์/ทาน

(สำเนา)

ที่ กจ 52901/ว 					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

10  เมษายน  2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุม  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี  2560

เรียน	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

อ้างถึง	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. ระเบียบวาระการประชุม						จำนวน 1 ชุด

2. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจำปี 2560		จำนวน 1 ชุด

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา		จำนวน 1 ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลแผน พัฒนาให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา โดยแผนดังกล่าวเทศาลได้ประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วนั้น เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลฯเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉะนั้น   เพื่อให้การนำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมราชาวดี ชั้นสอง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066 ต่อ 18

โทรสาร 0-3456-5066 ต่อ 18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ที่  กจ  52901/					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

เมษายน  2560

เรื่อง	ขอเสนอญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560

เรียน	ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ด้วย เมื่อวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีการประชุมผลการติดตามและประเมินผลและได้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสัจจา    ฝุกฝัด

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066  ต่อ  18

โทรสาร 0-3456-5066  ต่อ  18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

(คู่ฉบับ)

ที่  กจ  52901/					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

พฤศจิกายน  2559

เรื่อง	ขอเสนอญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559

เรียน	ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ด้วย เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีการประชุมผลการติดตามและประเมินผลและได้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสัจจา    ฝุกฝัด

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066  ต่อ  18

โทรสาร 0-3456-5066  ต่อ  18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

..............................ปลัดเทศบาล

..............................หน.สำนักปลัดฯ

..............................ร่าง/พิมพ์/ทาน

(สำเนา)

ที่  กจ  52901/					       สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ถนนแสงชูโต  กจ  71150

พฤศจิกายน  2559

เรื่อง	ขอเสนอญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2559

เรียน	ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ด้วย เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2559  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีการประชุมผลการติดตามและประเมินผลและได้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสัจจา    ฝุกฝัด

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร 0-3456-5066  ต่อ  18

โทรสาร 0-3456-5066  ต่อ  18

www.namtoksaiyok.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เริ่มประชุม 10.00 น.  เลิกประชุม..........................น.

*********************

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่อง 	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่อง	ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2

(ตุลาคม – ธันวาคม)(มกราคม-เมษายน)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3 	เรื่อง	อื่นๆ/(ถ้ามี)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

แบบขอเสนอญัตติ

สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

วันที่   19   เดือน  เมษายน  พ.ศ.2560

เรื่อง	ขอเสนอญัตติ

เรียน	ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานประจำปี 2560 และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 และได้รายงานเสนอต่อคณะผู้บริหารเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 30 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอ

(นางสัจจา    ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ประกาศเทศบาลตำบลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน แลเดือนตุลาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 ) ให้ทราบโดยทั่วกัน  (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่         เดือน  เมษายน   พุทธศักราช  2560

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

(คู่ฉบับ)

ประกาศเทศบาลตำบลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน แลเดือนตุลาคมของทุกปี

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562 ) ให้ทราบโดยทั่วกัน  (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่         เดือน  เมษายน   พุทธศักราช  2560

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

..................................ปลัดเทศบาล

..................................หน.สำนักปลัดฯ

..................................ร่าง/พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล

ที่ กจ 52901/2559                                   วันที่  18  เมษายน  2560

เรื่อง	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2560

เรียน	นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีคำสั่ง ที่ 204/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจำนงค์    บุญเจริญ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ทราบ

(นางสัจจา    ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล

ที่ กจ 52901/2559                              วันที่  18  เมษายน  2560

เรื่อง	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2560

เรียน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีคำสั่ง ที่ 204/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  หมวด 6 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจำนงค์    บุญเจริญ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ทราบ

(นางสัจจา   ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัดเทศบาล

ที่ กจ 52901/2559                                   วันที่   19   เมษายน  2560

เรื่อง	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2560

เรียน	ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้มีคำสั่ง ที่ 204/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าสภาเทศบาล

(นางสัจจา    ฝุกฝัด)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

- รายงานสภาเทศบาลเพื่อทราบ

(นายวีระ    เหรียญเชย)

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8

วันที่  12  เมษายน  พ.ศ.๒๕60

ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น 2 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เวลา  ๑0.0๐  น.  เลิกประชุมเวลา.....................น.

*********************

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายจำนงค์ บุญเจริญ | ประธานคณะกรรมการ |  |
| ๒ | นายวิโรจน์ ศรีพูนพันธ์ | คณะกรรมการ |  |
| ๓ | นายฉัตรมงคล อยู่นิวาศน์ | คณะกรรมการ |  |
| ๔ | นางสุมลรัตน์ วงษ์จีน | คณะกรรมการ |  |
| 5 | ด.ต.รักประสงค์ แสนสม | คณะกรรมการ |  |
| 6 | ร.ต.ท.วุฒิชัย น้อยยะ | คณะกรรมการ |  |
| 7 | นางสาวสุชญา ศักดิ์สุนทร | คณะกรรมการ |  |
| 8 | นางนันทา จันทร์ดี | คณะกรรมการ |  |
| 9 | นางชลอ ธนบดีทรงสิน | คณะกรรมการ |  |
| 10 | นางสาวพรสุดา มุสิกโปฎก | คณะกรรมการ |  |
| 11 | นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช | เลขานุการ |  |
| ๑2 | นางสาวสุธิษา วงษ์จีน | ผู้ช่วยเลขานุการ |  |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	สำนักปลัดเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ กจ ๕๒๙๐๑/    				วันที่   18   เมษายน   ๒๕60

เรื่อง	รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ.2560

เรียน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อติดตามการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕9 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ไปแล้วนั้น

ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ในวันและเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุธิษา     วงษ์จีน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่  12  เมษายน  ๒๕60

ณ  ห้องประชุมราชาวดี  ชั้น 2 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เริ่มประชุมเวลา  ๑0.0๐ น เลิกประชุมเวลา  ๑1.50 น.

....................................................

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผม นายจำนงค์   บุญเจริญ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ขอเปิดการประชุมติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ.2560 ครับ ส่วนในรายละเอียดขอเชิญเลขาชี้แจงต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่  1  		เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปารีณา  ภัทรวรรณเวช	: ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกๆท่านและขอแนะนำตัวก่อนนะ

เลขานุการ		  	  คะ นางสาวปารีณา  ภัทรวรรณเวช  เลขานุการค่ะ ขอดำเนินการตาม

ระเบียบวารเลยแล้วกันนะคะ วาระแรก เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ ท่านประธานมีเรื่องแจ้งคณะกรรมการหรือไม่คะ

นายจำนงค์   บุญเจริญ		: ไม่มีครับ เข้าระเบียบวาระที่ 2 เลยครับ

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๒ 		เรื่อง	ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560

นายจำนงค์   บุญเจริญ		: ต่อด้วยระเบียบวาระที่ 2 เลยนะคะ เรื่องการติดตามประเมินผล

ประธาน				  แผนพัฒนา ขอเชิญเลขาดำเนินการต่อเลยครับ

นางสาวปารีณา ภัทรวรรณเวช	: จากเอกสารที่ได้แจกคณะกรรมการทุกท่านไปแล้วนะคะ คงได้ศึกษากันมา

เลขานุการ			  บ้างแล้วนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำร่างการติดตามประเมินผลมาให้

รายละเอียดต่างๆก็อยู่ในเอกสารที่ได้แจกท่านไปแล้ว ท่านลองพิจารณาดู

นะคะ ซึ่งการติดตามรอบนี้จะเป็นรอบของเดือนตุลาคมค่ะ ซึ่งเป็นการ

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่

2   เพื่อที่ประธานได้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นก็จะ

นำเสนอต่อสภา เป็นรายละเอียดของโครงการอภิปรายได้ว่าโครงการ

ต่างๆเกิดผลดีต่อท้องถิ่นอย่างไร ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างไร และปี

ควรปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางใด ซึ่งในเดือนธันวาคมจะต้องมีการ

ติดตามประเมินผลกันอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จะใช้ดำเนินการใน

การติดตามประเมินผลโครงการว่ามีผลดีอย่างไร  ตามที่ได้เชิญทุกท่านเข้า

ร่วมประชุมในวันนี้นะคะก็เพื่อติดตามและ  ประเมินผลของเทศบาล ซึ่ง

แผนตัวนี้จะนำมาปฏิบัติซึ่งจะอยู่ในเทศบัญญัติ  งบประมาณประจำปี

๒๕60   รายละเอียดในตัวนี้ก็คือโครงการต่างๆที่อยู่ในงบประมาณและ

ที่เชิญท่านมาก็เพื่อจะดูว่าโครงการที่นำมาจากประชาคมแล้วนำไปบรรจุ

ในแผนมีทั้งหมดกี่โครงการและ และหยิบมาดำเนินการตามเทศบัญญัติไว้

กี่โครงการ เราเริ่มกันที่หน้าแรกเลยนะคะ ทุกท่านทราบกันหรือยังคะว่า

2

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเราคืออะไร “พัฒนาเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน ส่งเสริมสังคมดีมีวัฒนธรรม นำการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีพันธกิจดังนี้

    - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตเทศบาลให้คลอบคลุมและทั่วถึง ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยให้คงความสมบูรณ์ความหลากหลาย และคงความสวยงามตามธรรมชาติ และมีการทดแทนสิ่งที่เสียหายหรือถูกทำลายให้คงอยู่ต่อไป

    - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วัยเรียน และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งด้านนันทนาการ การกีฬา สุขภาพ สถานที่ออกกำลังกาย  สวนสุขภาพ  สนามกีฬา ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

    - พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมต่างๆ  อย่างเท่าเทียม และทั่วถึงกัน  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  มั่นคง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว บ้านเมืองสะอาด มีระเบียบเรียบร้อยมี

สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ปราศจากมลพิษ น่าอยู่อาศัย  มีความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทรต่อกัน  มีความสมัครสมานสามัคคีและมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ในการบริหาร จัดการ ตรวจสอบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดการพัฒนาแบบองค์รวมมีมาตรฐานเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่างทั่วถึงเข้าใจในสิทธิ  เสรีภาพและบทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อเทศบาลและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา คือ

      - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

      - เพื่อให้เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยเป็นชุมชนที่น่าอยู่

      - เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

      - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต

ดูจากแบบติดตามและประเมินผล แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบนะคะเราจะเห็นได้ว่า

มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของคณะกรรมการพัฒนา ซึ่งเรามีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุน มีการประชุม

3

อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เราก็มี

การจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ทุกขั้นตอนเช่นกันค่ะ

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นราย

ไตรมาส  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นไตรมาสที่ 1 และ 2 นะคะ ดูจาก

แผนพัฒนาสามปีเราจะเห็นได้ว่า

| ยุทธศาสตร์ | 2560 |  | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1.ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม | 7 | 8,320,000 | 8 | 910,000 | 7 | 510,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 20 | 3,742,000 | 22 | 5,392,000 | 21 | 3,892,000 |
| 3.ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC | 20 | 5,990,000 | 19 | 5,890,000 | 19 | 5,940,000 |
| 4.ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ | 18 | 1,442,500 | 11 | 1,315,000 | 11 | 1,315,000 |
| 5.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| รวม | 66 | 23,494,500 | 61 | 17,507,000 | 58 | 11,657,000 |

ในลำดับต่อไปเราจะมาดูกันว่าโครงการที่อยู่ในแผนกับโครงการที่นำมา

ปฏิบัติจะมีอัตราส่วนร้อยละเท่าไหร่นะคะ

สรุป

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 		66	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติในเทศบัญญัติ		58	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ				58 x  100  =  91.75

66

อัตราร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	87.87

4

และผลดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังนี้ค่ะ

| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม |  |  |
| 1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน | 200,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 120,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน | 900,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4. โครงการหน้าบ้านน่ามอง | 30,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |
| 5. เงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุขชุมชน | 45,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6. โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยกับผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาล | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาเลเรีย | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8. โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ | 10,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | 3,300,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | 600,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 13. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 48,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 14. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | 100,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 15. โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16. โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย) | 70,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 17. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 18. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 19. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 200,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 20. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 21. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

5

| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC |  |  |
| 22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 500,000.00 | กำลังดำเนินการ |
| 23. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนประถมศึกษา | 1,400,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 24. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนประถมวัย | 2,600,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 25. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง | 120,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 26. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | 150,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 27. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 29. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด | 150,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 30. โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็กเล็ก | 10,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 31. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 120,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 33. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนพัฒนา | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำแผนชุมชน | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 35. โครงการเทศบาลพบประชาชน | 100,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 36. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน | 180,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 37. โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ | 100,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 38. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 39. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 40. ่โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชน | 40,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

6

| เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ผลดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสำนึกให้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ |  |  |
| 41. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร | 150,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 42. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน (อบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) | 235,000.00 | ดำเนินการระหว่างปี |
| 43. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล | 20,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 44. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | 22,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 45. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 16,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 46. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 12,800.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 47. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 6,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 48. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 | 8,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 49. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 19,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 50. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 600,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 51. โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล | 100,000.00 | ระหว่างดำเนินการ |
| 52. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 30,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 53. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหามหาราชินี | 50,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 54. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 350,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 55. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 100,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 56. โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 57. เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ร่วมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 45,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 58. อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาด | 20,000.00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม | 13,688,100.00 |  |

สรุปผลสำเร็จของการจัดทำงบประมาณ

โครงการในเทศบัญญัติ		58	โครงการ

โครงการที่นำมาปฏิบัติ		25	โครงการ

คิดเป็นร้อยละ			43.10

7

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องอื่นๆ/ถ้ามี

นายจำนงค์   บุญเจริญ		: ในระเบียบวาระที่ 3 ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์

ประธาน				  โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ที่เทศบาลจะจัดขึ้นในวันที่ 13

เมษายน พรุ่งนี้ด้วยนะครับ รายละเอียดของโครงการขอเชิญหัวหน้าสำนัก

ชี้แจงครับ

นางสาวปารีณา  ภัทรวรรณเวช	: ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ วันที่ 13 เมษายน ซึ่งเทศบาลได้จัดโครงการวัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	  ผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งในช่วงเช้าจะเริ่ม

ตั้งแต่ 09.00 น. นะคะ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ จากนั้นก็จะจัดกิจกรรม

ของผู้สูงอายุ เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก รพ

สต.ท่าเสา และอสม.เทศบาลฯ จากนั้นก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของ

สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจาก รพสต.ท่าเสา กิจกรรม

นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เล่นเกมส์ต่างๆ จากนั้นก็ให้ผู้สูงอายุร่วม

รับประทานอาหารกลางวันกัน และหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย

แล้วก็จะเป็นการสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุค่ะ ส่วนในช่วงภาค

ค่ำก็จะมีการเปิดร้านซึ่งเราจัดกันแบบตลาดย้อนยุค โดยการแต่งการย้อน

ยุค มีการละเล่นของทางคณะกรรมการวัด ก็คือ ปิงปองพาโชค และมีการ

แสดงบนเวทีซึ่งเป็นการรำวงย้อนยุคค่ะ เรายังมีการประกวดก่อพระเจดีย์

ทรายจากชุมชนต่างๆด้วยนะคะ ในงานเราจะมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่

แต่งการย้อนยุคกันอีกด้วยค่ะ ทางเทศบาลก็ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมของไทยเราไว้นะคะ เชิญร่วมแต่งกายย้อนยุคกันค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายจำนงค์  บุญเจริญ		: มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับหากไม่มีใครจะแจ้งเรื่องอะไรแล้ว

ประธาน				  ผมก็ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทุกท่านที่เข้า

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ หากไม่มีใครเสนอขอปิดการประชุม

เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา  11.50  น.

(ลงชื่อ).................................................ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุธิษา    วงษ์จีน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปารีณา  ภัทรวรรณเวช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	สำนักปลัดเทศบาล

ที่ กจ 52901/2559				     วันที่   8   ตุลาคม   พ.ศ.2558

เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

เรียน	ปลัดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย

(1) ด.ต.รักประสงค์	แสนสม		สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(2) นายวิโรจน์		ศรีพูนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(3) นายฉัตรมงคล	อยู่นิวาศน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(4) นางสุมลรัตน์		วงษ์จีน		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(5) นางสาวกัลยา	ตึกดี		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(6) นายเขมชาติ		คุ้มกัน		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(7) นายโชคชัย		คงพยัคฆ์	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(8) นายเตวิชญ์		คล้ายสุบรรณ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(9) นายจำนงค์		บุญเจริญ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(10) ร.ต.ท.วฒิชัย	น้อยยะ		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(11) นางสาวสุชญา 	ศักดิ์สุนทร	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(12) นางพันธุ์ทิพา	แดงดีมาก	ปลัดเทศบาล		กรรมการ

(13) นางสาวปารีณา	ภัทรวรรณเวช	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ

(14) นางเกศรินทร์	โยมจีน		หัวหน้ากองช่าง		กรรมการ

(15) นางสาวศิวกาญจน์	เล่าทรัพย์	หัวหน้ากองคลัง		กรรมการ

(16) นางนันทา		จันทร์ดี		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(17) นางชะลอ		ธนบดีทรงสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(18) นางสาวสุธิษา	วงษ์จีน		จนท.วิเคราะห์ฯ		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

      - กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

      - ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

      - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

2

      - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอผู้บริหาร

(นางสาวสุธิษา     วงษ์จีน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  6ว

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ที่  204/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

-----------------------------------

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ  28  จึงเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย

(1) ดต.รักประสงค์	แสนสม		สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(2) นายวิโรจน์		ศรีพูนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(3) นายฉัตรมงคล	อยู่นิวาศน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(4) นางสุมลรัตน์		วงษ์จีน		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(5) นายจำนงค์		บุญเจริญ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(6) ร.ต.ท.วุฒิชัย		น้อยยะ		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(7) นางสาวสุชญา 	ศักดิ์สุนทร	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(8) นางสาวพรสุดา	มุสิกโปฎก	ปลัดเทศบาล		กรรมการ

(9) นางสาวปารีณา	ภัทรวรรณเวช	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ

(10) นางนันทา		จันทร์ดี		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(11) นางชะลอ		ธนบดีทรงสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(12) นางสาวสุธิษา	วงษ์จีน		นักวิเคราะห์ฯ		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง   ณ   วันที่   10   ตุลาคม   พ.ศ. 2558

( นางสัจจา    ฝุกฝัด )

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

(คู่ฉบับ)

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ที่  204/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

-----------------------------------

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  ข้อ  28  จึงเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย

(1) ดต.รักประสงค์	แสนสม		สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(2) นายวิโรจน์		ศรีพูนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(3) นายฉัตรมงคล	อยู่นิวาศน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(4) นางสุมลรัตน์		วงษ์จีน		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(5) นายจำนงค์		บุญเจริญ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(6) ร.ต.ท.วฒิชัย		น้อยยะ		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(7) นางสาวสุชญา 	ศักดิ์สุนทร	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(8) นางสาวพรสุดา	มุสิกโปฎก	ปลัดเทศบาล		กรรมการ

(9) นางสาวปารีณา	ภัทรวรรณเวช	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ

(10) นางนันทา		จันทร์ดี		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(11) นางชะลอ		ธนบดีทรงสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง   ณ   วันที่   10   ตุลาคม   พ.ศ. 2557

( นางสัจจา    ฝุกฝัด )

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

..................................ปลัดเทศบาล

..................................หน.สำนักปลัด

..................................ร่าง/พิมพ์/ทาน

คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ที่  204/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

-----------------------------------

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  ข้อ  28  จึงเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประกอบด้วย

(1) ดต.รักประสงค์	แสนสม		สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(2) นายวิโรจน์		ศรีพูนพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(3) นายฉัตรมงคล	อยู่นิวาศน์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ

(4) นางสุมลรัตน์		วงษ์จีน		ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(5) นายจำนงค์		บุญเจริญ	ผู้แทนประชาคม		กรรมการ

(6) ร.ต.ท.วฒิชัย		น้อยยะ		ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(7) นางสาวสุชญา 	ศักดิ์สุนทร	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ

(8) นางพรสุดา		มุสิกโปฎก	ปลัดเทศบาล		กรรมการ

(9) นางสาวปารีณา	ภัทรวรรณเวช	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ

(10) นางนันทา		จันทร์ดี		ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(11) นางชะลอ		ธนบดีทรงสิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ		กรรมการ

(12) นางสาวสุธิษา	วงษ์จีน		จนท.วิเคราะห์ฯ		กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง   ณ   วันที่   10   ตุลาคม   พ.ศ. 2559

( นางสัจจา    ฝุกฝัด )

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย